## Sprint
Date | Burned Down |  | Balance |  | Weekly Completed
| Planned | Actual | Planned | Actual
2016-08-23 | 8 | 8 | 26.5 | 26.5 | 8
2016-08-30 | 8 | 4 | 18.5 | 18.5 | 4
2016-09-06 | 8 | 12 | 10.5 | 14.5 | 12
2016-09-13 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0